## Sprint Backlog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์ (5 วัน)
[10 empty] | Team velocity = |  | 73
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | As an alumnus, I want to purchase a souvenir so that I can contribute to the College of Computing. | สร้างหน้า UI : Catalog | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 76 | 76 | 76 | 44 | 20 | 0
|  | สร้างหน้า UI : Detail Product | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | สร้างหน้า UI : ตะกร้าสินค้า | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างหน้า UI : กรอกข้อมูลที่อยู่ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างหน้า UI : เลือกวิธีการชำระเงิน | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างหน้า UI : Order Confirm | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | สร้าง Database ข้อมูลสินค้า | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | ทำการ Insert ข้อมูลสินค้าลง Database | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | ทำการดึงข้อมูลจาก Database และนำมาแสดง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
2 | As a customer, I want to buy a voucher to support a student in need. | สร้างหน้า UI : Voucher | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | สร้างหน้า UI : Detail Voucher | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 70 | 70 | 70 | 44 | 16 | 0
|  | สร้างหน้า UI : ตะกร้าสินค้า | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างหน้า UI : กรอกข้อมูล | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างหน้า UI : เลือกวิธีการชำระเงิน | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างหน้า UI : Voucher Succes | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | สร้าง Database Voucher | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0
|  | ทำการดึงข้อมูลจาก Database และนำมาแสดง | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0
Total points in all sprints
146

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
นายณัฐวัฒน์ หมายบุญ | 643020045-6 | 40
นายเหนือฟ้า พองพรหม | 643020058-7 | 40
นางสาวริตา ฉิมน้อย | 643020488-2 | 40
นายณัฏฐ์ โสแพทย์ | 643021224-1 | 40
นางสาวบูชิตา ยศเรือง | 643021237-2 | 40
นางสาวอาทิตยา โคตรธิสาร | 643021259-2 | 40
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 240

## TeamAgreement
Team Agreement
1. ให้ความสำคัญกับทุกความเห็นของคนในทีม
2. ต้องมีการกำหนดเป้าหมายและบทบาทให้ชัดเจน
3. เข้าใจการทำงานของตนเองและคนอื่น
4. ทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด
5. มีการสือสารอยู่เสมอ
6. เมื่อนัดคุยงานแล้วต้องมาตามเวลานัด

## A-dapt Blueprint
A-DAPT Blueprint | https://miro.com/app/board/uXjVNzzYpYY=/?share_link_id=47771573139

## UAT-Card4
Test Scenario ID: | UAT-Card4 |  | Project ID: | Lab9
Test Scenario Name: | ซื้อของที่ระลึก |  | Tested by: | Group3
UAT Name: | CLOTHES |  | Version: | V1.0
Module: | http://localhost:8080/en/3-clothes |  | Date of Test: | 29/01/2024
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | รายละเอียดการทดสอบเกี่ยวกับการซื้อสินค้าทั้งหมด ทั้งมี Login และ ไม่มี Login
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | Open Website Page: เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/ | แสดงหน้าหลักของระบบ | แสดงหน้าหลักของระบบ | ✔
2 | หน้า http://localhost:8080/en กรณีไม่ได้เข้าสู่ระบบ 1. กดที่สินค้าเพิ่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2. กดปุ่ม "Add to Cart" 3. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 4. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 5. กดปุ่ม "Order as a guest" | แสดงหน้าการสั่งซื้อ | แสดงหน้าการสั่งซื้อ | ✔
3 | ที่หน้า http://localhost:8080/en/order กรณีไม่ได้เข้าสู่ระบบ 1. กรอกข้อมูลที่ช่อง First name = "John" 2. กรอกข้อมูลที่ช่อง Last name = "Doe" 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง Email = "johndoe@example.com" 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง Password = "ilovesoften1" 5. กรอกข้อมูลที่ช่อง Birthdate = "02/04/2002" 6. กดปุ่มRadio 7. กดCheckBox "input[name="customer_privacy"]" 8. กดปุ่ม "Continue" | แสดงหน้ากรอกข้อมูลในการสมัคร | แสดงหน้ากรอกข้อมูลในการสมัคร | ✔
4 | ที่หน้า http://localhost:8080/en/order กรณีไม่ได้เข้าสู่ระบบ 1. เลือกรายการที่ช่อง Country = "Thailand" 2. กรอกข้อมูลที่ช่อง First name = "Demo First Name" 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง Last name = "Demo Last Name" 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง Address = "Demo Address 1" 5. กรอกข้อมูลที่ช่อง Zip/Postal code = "12345" 6. กรอกข้อมูลที่ช่อง Phone = "1234567890" 7. กรอกข้อมูลที่ช่อง City = "Demo City" 8. กดปุ่ม check "use_same_address" 9. กดปุ่ม "Continue" | แสดงหน้ากรอกข้อมูลที่อยู่ | แสดงหน้ากรอกข้อมูลที่อยู่ | ✔
5 | ที่หน้า http://localhost:8080/en/order กรณีไม่ได้เข้าสู่ระบบ 1. กดปุ่ม "Continue" | แสดงไปหน้า Payment | แสดงไปหน้า Payment | ✔
6 | ที่หน้า http://localhost:8080/en/order กรณีไม่ได้เข้าสู่ระบบ 1. เลือกตัวเลือกที่ช่อง Pay by bank wire 2. เลือกช่องเครื่องหมาย I agree terms of service and will adhere to them unconditionally. 3. กดปุ่ม "Place Order" | แสดงหน้า Payment | แสดงหน้า Payment | ✔
7 | ที่หน้า http://localhost:8080/en กรณีเข้าสู่ระบบแล้ว 1. กดที่สินค้าเพิ่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2. กดปุ่ม "Add to Cart" 3. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 4. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 5. กดปุ่ม "Continue" 6. กดปุ่ม "Continue" 7. เลือกตัวเลือกที่ช่อง Pay by bank wire 8. เลือก CheckBox = "I agree terms of service and will adhere to them unconditionally." 9. กดปุ่ม "Place Order" | แสดงหน้าทุกอย่างตั้งแต่เริ่มซื้อสินค้า จนสิ้นสุดการซื้อสินค้ากรณีเข้าสู้ระบบแล้ว | แสดงหน้าทุกอย่างตั้งแต่เริ่มซื้อสินค้า จนสิ้นสุดการซื้อสินค้ากรณีเข้าสู้ระบบแล้ว | ✔
8 | ที่หน้า http://localhost:8080/en/order 1. เลือกรายการที่ช่อง Country = "Thailand" 2. กรอกข้อมูลที่ช่อง First name = "Demo First Name" 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง Last name = "Demo Last Name" 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง Address = "Demo Address 1" 5. กรอกข้อมูลที่ช่อง Zip/Postal code = "test1" 6. กรอกข้อมูลที่ช่อง Phone = "1234567890" 7. กรอกข้อมูลที่ช่อง City = "Demo City" 8. เลือกช่องเครื่องหมาย Use this address for invoice too 9. กดปุ่ม "Continue" | แสดงไปหน้า Payment | แสดงข้อความ Invalid postcode - should look like "NNNNN" | ✖ | ใส่ที่อยู่ผิดควรจะใส่เป็น ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว

## UAT-Card6
Test Scenario ID: | UAT-Card6 |  | Project ID: | Lab9
Test Scenario Name: | ซื้อบัตรที่ระลึก |  | Tested by: | Group3
UAT Name: | เว็บแสดงบัตรกำนัล |  | Version: | V1.0
Module: | http://localhost:8080/en/9-ticket |  | Date of Test: | 29/01/2024
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | รายละเอียดการทดสอบเกี่ยวกับการซื้อบัตรกำนัลทั้งหมด ทั้งมี Login และ ไม่มี Login
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | Open Login Page: เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/login?back=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8080%2Fen%2F | แสดงหน้า Login | แสดงหน้า Login | ✔
2 | ที่หน้า http://localhost:8080/en กรณีไม่ได้เข้าสู่ระบบ 1. กดที่สินค้าเพิ่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2. กดปุ่ม "Add to Cart" 3. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 4. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 5. กดปุ่ม "Order as a guest" | แสดงหน้าการสั่งซื้อ | แสดงหน้าการสั่งซื้อ | ✔
3 | ที่หน้า http://localhost:8080/en/order กรณีไม่ได้เข้าสู่ระบบ 1. กรอกข้อมูลที่ช่อง First name = "John" 2. กรอกข้อมูลที่ช่อง Last name = "Doe" 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง Email = "johndoe@example.com" 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง Password = "ilovesoften1" 5. กรอกข้อมูลที่ช่อง Birthdate = "02/04/2002" 6. กดปุ่ม "input[name="psgdpr"]" 7. กดปุ่ม "input[name="customer_privacy"]" 8. กดปุ่ม "Continue" | แสดงหน้ากรอกข้อมูลในการสมัคร | แสดงหน้ากรอกข้อมูลในการสมัคร | ✔
4 | ที่หน้า http://localhost:8080/en/order กรณีไม่ได้เข้าสู่ระบบ 1. เลือกรายการที่ช่อง Country = "Thailand" 2. กรอกข้อมูลที่ช่อง First name = "Demo First Name" 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง Last name = "Demo Last Name" 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง Address = "Demo Address 1" 5. กรอกข้อมูลที่ช่อง Zip/Postal code = "12345" 6. กรอกข้อมูลที่ช่อง Phone = "1234567890" 7. กรอกข้อมูลที่ช่อง City = "Demo City" 8. เลือกช่องเครื่องหมาย Use this address for invoice too 9. กดปุ่ม "Continue" | แสดงหน้ากรอกข้อมูลที่อยู่ | แสดงหน้ากรอกข้อมูลที่อยู่ | ✔
5 | ที่หน้า http://localhost:8080/en/order กรณีไม่ได้เข้าสู่ระบบ 1. เลือกตัวเลือกที่ช่อง Pay by bank wire 2. เลือกช่องเครื่องหมาย I agree terms of service and will adhere to them unconditionally. 3. กดปุ่ม "Place Order" | แสดงหน้า Payment | แสดงหน้า Payment | ✔
6 | ที่หน้า http://localhost:8080/en กรณีเข้าสู่ระบบแล้ว 1. กดที่สินค้าเพิ่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2. กดปุ่ม "Add to Cart" 3. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 4. กดปุ่ม "Proceed to Checkout" 5. กดปุ่ม "Continue" 6. กดปุ่ม "Continue" 7. เลือกตัวเลือกที่ช่อง Pay by bank wire 8. เลือก CheckBox = "I agree terms of service and will adhere to them unconditionally." 9. กดปุ่ม "Place Order" | แสดงหน้าทุกอย่างตั้งแต่เริ่มซื้อสินค้า จนสิ้นสุดการซื้อสินค้ากรณีเข้าสู้ระบบแล้ว | แสดงหน้าทุกอย่างตั้งแต่เริ่มซื้อสินค้า จนสิ้นสุดการซื้อสินค้ากรณีเข้าสู้ระบบแล้ว | ✔

## Test cases (hidden)
Test Case Design and Test Results
Project Name : | การบริจาคเงินและการซื้อสินค้าของศิษย์เก่า |  | Project ID : | P01
Story ID : | ST01 |  | Last update : | 24/01/2024
Test Strategy : |  |  | Designer : | Group3
Test Environtment :
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
ลูกค้าหรือศิษย์เก่าต้องการซื้อสินค้า | TC01 | 1. Go to site: http://localhost: | แสดงหน้าเว็บไซต์
|  | 2. Click on product: เพื่อดูรายละเอียดสินค้า | แสดงหน้ารายละเอียดสินค้า
|  | 3. กดที่ปุ่มเพิ่มตะกร้า | แสดงหน้าตะกร้าสินค้า
|  | 4. กรอกข้อมูลที่อยู่ | แสดงหน้ากรอกข้อมูล
|  | 4. กดที่ปุ่มชำระเงิน | แสดงหน้า qr code
ลูกค้าหรือศิษย์เก่าต้องการซื้อ Voucher | TC02 | 1. Go to site: http://localhost: | แสดงหน้าเว็บไซต์
|  | 2. Click on Voucher: เพื่อดูรายละเอียด Voucher | แสดงหน้ารายละเอียด Voucher
|  | 3. กดที่ปุ่มเพิ่มตะกร้า | แสดงหน้าตะกร้าสินค้า
|  | 4. กดที่ปุ่มชำระเงิน | แสดงหน้า qr code
ลูกค้าหรือศิษย์เก่าต้องการยกเลิกสินค้าในตระกร้า | TC03 | 1. Go to site: http://localhost: | แสดงหน้าเว็บไซต์
|  | 2. Click on Cart: เพื่อดูรายละเอียด Cart | แสดงหน้ารายละเอียด Cart
|  | 3. กดที่ปุ่มยกเลิกสินค้า | สินค้าหายออกจากตระกร้าสินค้า
ลูกค้าหรือศิษย์เก่าต้องการยกเลิก Voucher | TC04 | 1. Go to site: http://localhost: | แสดงหน้าเว็บไซต์
|  | 2. Click on Voucher: เพื่อดูรายละเอียด Voucher | แสดงหน้ารายละเอียด Voucher
|  | 3. กดที่ปุ่มยกเลิก Voucher | แสดงหน้าต่างสำหรับยกเลิก Voucher
|  | 4. กดยกเลิก Voucher ที่ต้องการ | แสดงหน้ายกเลิก Voucher สำเร็จ